## 20180105
白银风电APP项目周报
项目基本信息
项目名称 | 白银风电APP项目周报 |  | 客户 | 白银风电
周报填报日期 | 2018-01-05 |  | 当前阶段 | 开发 | 填报人 | 钟斌
本周总结
本周做的任务主要是： 1、建立项目组人员组织，人员外包合同签订，兰州现场7人，北京3人远程支持。 2、准备项目实施场所、服务器及网络设置。 3、与信息中心，生产部门沟通讨论需求功能。 4、去兰州新区集控中心，与技术人员及相关领导开会讨论，整理设备信息填报模板，并沟通安排用户组织人员编制。 5、电话与南瑞沟通指标数据获取的事情，需待下周南瑞技术人员到现场沟通。
任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 进展描述
协议签订 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 黄谋亮 | 未完成
建立项目组织 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 钟斌 | 完成
制定项目计划 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 钟斌 | 完成
项目启动会 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 钟斌 | 未完成 | 暂不进行
准备项目实施场所 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 钟斌 | 完成 | 1月在兰州本部，后面可能会搬迁
硬件及网络配置 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 钟斌 | 完成
整体需求分析与确认 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 钟斌 | 部分完成
页面风格设计 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 钟斌 | 未开始 | 下周一开始
电量及负荷指标方案 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 钟斌 | 部分完成 | 南瑞项目经理周末到，周一确定
项目计划外工作
工作描述 |  | 任务类型 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 当前进度 | 进展描述
下周计划或新任务分派
任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 任务要求或说明
开发环境操作系统安装调试 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 钟斌 | 0%
整体需求分析与确认 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 钟斌 | 10%
页面风格设计 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 钟斌 | 0%
电量及负荷指标方案 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 钟斌 | 50%
ERP生产应用方案 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 钟斌 | 0%
蓝牙设施读写方案 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 钟斌 | 0%
电量及负荷指标开发 | 2018-01-11 | 2018-02-09 | 钟斌 | 0%
生产管理首页开发 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 钟斌 | 0%
本周完成的里程碑或关键任务 |  |  | 本周输出文档
《设备信息模板》
本周未完成的里程碑或关健任务 |  |  | 原因说明
下阶段工作风险分析
风险描述 | 风险影响说明 |  |  |  | 风险级别 | 预防措施
移动APP新技术框架的转换 | 直接影响APP应用的开发 |  |  |  | 高 | 积极进行沟通和培训
蓝牙设施的采购咨询及蓝牙设施底层服务 | 巡检及考勤功能的开发 |  |  |  | 高 | 联系厂家提供相应的支持
项目经理签字：
Note on A5: 填写提示: 本栏目填写对本周工作的一些想法和总结 本栏目根据实际工作情况斟情填写
Note on E7: 填写提示: 可以填写多人
Note on F7: 填写提示: 正在进行（填写百分比） 工作延后 工作中止 工作完成
Note on G7: 填写提示: 描述本周围绕该计划所做的工作

## 20180112
白银风电APP项目周报
项目基本信息
项目名称 | 白银风电APP项目周报 |  | 客户 | 白银风电
周报填报日期 | 2018-01-12 |  | 当前阶段 | 开发 | 填报人 | 钟斌
本周总结
本周做的任务主要是： 1、主要完成了界面风格原型设计及确认工作。 2、完成了移动门户首页及新闻公告类功能的开发。 3、完成了与南瑞公司的沟通协调工作，实现集控中心生产数据的远程访问及数据获取测试。 4、完成电量及负荷指标方案设计。 5、参与编制《智慧新能源规划方案》报告及PPT。
任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 进展描述
开发环境操作系统安装调试 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 钟斌 | 完成
页面风格设计 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 钟斌 | 完成
电量及负荷指标方案 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 钟斌 | 完成
ERP生产应用方案 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 钟斌 | 10%
蓝牙设施读写方案 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 钟斌 | 推迟下周
电量及负荷指标开发 | 2018-01-11 | 2018-02-09 | 钟斌 | 20%
生产管理首页开发 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 钟斌 | 50%
项目计划外工作
工作描述 |  | 任务类型 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 当前进度 | 进展描述
完成智慧新能源规划设计 |  | 项目管理咨询
下周计划或新任务分派
任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 任务要求或说明
ERP生产应用方案 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 钟斌 | 10%
蓝牙设施读写方案 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 钟斌 | 0%
电量及负荷指标开发 | 2018-01-11 | 2018-02-09 | 王彦国 | 20%
生产管理首页开发 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 王彦国 | 50%
缺陷填报和隐患排除开发 | 2018-01-16 | 2018-02-09 | 杨天英 | 0%
ERP审批界面设计 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 刘讲武 | 0%
设备信息收集 | 2018-01-16 | 2018-01-31 | 邹欣 | 0%
本周完成的里程碑或关键任务 |  |  | 本周输出文档
《智慧新能源规划》
本周未完成的里程碑或关健任务 |  |  | 原因说明
下阶段工作风险分析
风险描述 | 风险影响说明 |  |  |  | 风险级别 | 预防措施
移动APP新技术框架的转换 | 直接影响APP应用的开发 |  |  |  | 高 | 积极进行沟通和培训
蓝牙设施的采购咨询及蓝牙设施底层服务 | 巡检及考勤功能的开发 |  |  |  | 高 | 联系厂家提供相应的支持
项目经理签字：
Note on A5: 填写提示: 本栏目填写对本周工作的一些想法和总结 本栏目根据实际工作情况斟情填写
Note on E7: 填写提示: 可以填写多人
Note on F7: 填写提示: 正在进行（填写百分比） 工作延后 工作中止 工作完成
Note on G7: 填写提示: 描述本周围绕该计划所做的工作

## 20180119
白银风电APP项目周报
项目基本信息
项目名称 | 白银风电APP项目周报 |  | 客户 | 白银风电
周报填报日期 | 2018-04-09 |  | 当前阶段 | 开发 | 填报人 | 刘讲武
本周总结
本周做的任务主要是： 1、考勤管理优化-增加考勤事由确认； 2、IOS蓝牙识别；
任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 进展描述
考勤管理优化 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 刘讲武、杨旭旭 | 50% | 增加多班次考勤
巡查路线ERP模块优化 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 刘讲武 | 90% | 增加按设备设定巡查路线
APP测试、操作手册编写 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 高鑫兴
巡查设计优化 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 刘讲武、杨天英 | 90%
IOS蓝牙识别技术突破 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 王彦国 | 100% | 现在IOS无法蓝牙识别。影响考勤上线
任务管理模块开发 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 王彦国 | 30%
设备信息需求确认 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 邹欣、刘讲武 | 10%
蓝牙采购 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 邹欣 | 100%
捡财塘巡查路线导入 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 杨天英 |  | 设计结构变更，由客户录入。
任务管理数据库开发 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 杨天英 | 80%
工作描述 |  | 任务类型 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 当前进度 | 进展描述
下周计划或新任务分派
任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 任务要求或说明
考勤管理-优化 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 刘讲武、杨旭旭 | 50% | 新增功能-增加多班次考勤
现场巡查模块-优化 | 2018-04-09 | 2018-04-22 | 杨旭旭 | 50% | 新增功能-增加直接搜索蓝牙匹配巡查点
APP首页-美化 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 朱永琴 | 50%
巡查设计优化 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 刘讲武、杨天英 | 50%
生成指标-电量 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 刘讲武 | 0% | 将从集控中心取数更改成从ERP取数。需重做接口
本周完成的里程碑或关键任务 |  |  | 本周输出文档
本周未完成的里程碑或关健任务 |  |  | 原因说明
下阶段工作风险分析
风险描述 | 风险影响说明 |  |  |  | 风险级别 | 预防措施
离线巡查，与原来需求、设计相悖 | 系统设计上需要做一些更改 |  |  |  | 低
项目经理签字：
Note on A5: 填写提示: 本栏目填写对本周工作的一些想法和总结 本栏目根据实际工作情况斟情填写
Note on E7: 填写提示: 可以填写多人
Note on F7: 填写提示: 正在进行（填写百分比） 工作延后 工作中止 工作完成
Note on G7: 填写提示: 描述本周围绕该计划所做的工作