## 20180105
白银风电APP项目周报
项目基本信息
项目名称 | 白银风电APP项目周报 |  | 客户 | 白银风电
周报填报日期 | 2018-01-05 |  | 当前阶段 | 开发 | 填报人 | 钟斌
本周总结
本周做的任务主要是： 1、建立项目组人员组织，人员外包合同签订，兰州现场7人，北京3人远程支持。 2、准备项目实施场所、服务器及网络设置。 3、与信息中心，生产部门沟通讨论需求功能。 4、去兰州新区集控中心，与技术人员及相关领导开会讨论，整理设备信息填报模板，并沟通安排用户组织人员编制。 5、电话与南瑞沟通指标数据获取的事情，需待下周南瑞技术人员到现场沟通。
任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 进展描述
协议签订 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 黄谋亮 | 未完成
建立项目组织 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 钟斌 | 完成
制定项目计划 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 钟斌 | 完成
项目启动会 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 钟斌 | 未完成 | 暂不进行
准备项目实施场所 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 钟斌 | 完成 | 1月在兰州本部，后面可能会搬迁
硬件及网络配置 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 钟斌 | 完成
整体需求分析与确认 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 钟斌 | 部分完成
页面风格设计 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 钟斌 | 未开始 | 下周一开始
电量及负荷指标方案 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 钟斌 | 部分完成 | 南瑞项目经理周末到，周一确定
项目计划外工作
工作描述 |  | 任务类型 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 当前进度 | 进展描述
下周计划或新任务分派
任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 任务要求或说明
开发环境操作系统安装调试 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 钟斌 | 0%
整体需求分析与确认 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 钟斌 | 10%
页面风格设计 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 钟斌 | 0%
电量及负荷指标方案 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 钟斌 | 50%
ERP生产应用方案 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 钟斌 | 0%
蓝牙设施读写方案 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 钟斌 | 0%
电量及负荷指标开发 | 2018-01-11 | 2018-02-09 | 钟斌 | 0%
生产管理首页开发 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 钟斌 | 0%
本周完成的里程碑或关键任务 |  |  | 本周输出文档
《设备信息模板》
本周未完成的里程碑或关健任务 |  |  | 原因说明
下阶段工作风险分析
风险描述 | 风险影响说明 |  |  |  | 风险级别 | 预防措施
移动APP新技术框架的转换 | 直接影响APP应用的开发 |  |  |  | 高 | 积极进行沟通和培训
蓝牙设施的采购咨询及蓝牙设施底层服务 | 巡检及考勤功能的开发 |  |  |  | 高 | 联系厂家提供相应的支持
项目经理签字：
Note on A5: 填写提示: 本栏目填写对本周工作的一些想法和总结 本栏目根据实际工作情况斟情填写
Note on E7: 填写提示: 可以填写多人
Note on F7: 填写提示: 正在进行（填写百分比） 工作延后 工作中止 工作完成
Note on G7: 填写提示: 描述本周围绕该计划所做的工作

## 20180112
白银风电APP项目周报
项目基本信息
项目名称 | 白银风电APP项目周报 |  | 客户 | 白银风电
周报填报日期 | 2018-01-12 |  | 当前阶段 | 开发 | 填报人 | 钟斌
本周总结
本周做的任务主要是： 1、主要完成了界面风格原型设计及确认工作。 2、完成了移动门户首页及新闻公告类功能的开发。 3、完成了与南瑞公司的沟通协调工作，实现集控中心生产数据的远程访问及数据获取测试。 4、完成电量及负荷指标方案设计。 5、参与编制《智慧新能源规划方案》报告及PPT。
任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 进展描述
开发环境操作系统安装调试 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 钟斌 | 完成
页面风格设计 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 钟斌 | 完成
电量及负荷指标方案 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 钟斌 | 完成
ERP生产应用方案 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 钟斌 | 10%
蓝牙设施读写方案 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 钟斌 | 推迟下周
电量及负荷指标开发 | 2018-01-11 | 2018-02-09 | 钟斌 | 20%
生产管理首页开发 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 钟斌 | 50%
项目计划外工作
工作描述 |  | 任务类型 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 当前进度 | 进展描述
完成智慧新能源规划设计 |  | 项目管理咨询
下周计划或新任务分派
任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 任务要求或说明
ERP生产应用方案 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 钟斌 | 10%
蓝牙设施读写方案 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 钟斌 | 0%
电量及负荷指标开发 | 2018-01-11 | 2018-02-09 | 王彦国 | 20%
生产管理首页开发 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 王彦国 | 50%
缺陷填报和隐患排除开发 | 2018-01-16 | 2018-02-09 | 杨天英 | 0%
ERP审批界面设计 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 刘讲武 | 0%
设备信息收集 | 2018-01-16 | 2018-01-31 | 邹欣 | 0%
本周完成的里程碑或关键任务 |  |  | 本周输出文档
《智慧新能源规划》
本周未完成的里程碑或关健任务 |  |  | 原因说明
下阶段工作风险分析
风险描述 | 风险影响说明 |  |  |  | 风险级别 | 预防措施
移动APP新技术框架的转换 | 直接影响APP应用的开发 |  |  |  | 高 | 积极进行沟通和培训
蓝牙设施的采购咨询及蓝牙设施底层服务 | 巡检及考勤功能的开发 |  |  |  | 高 | 联系厂家提供相应的支持
项目经理签字：
Note on A5: 填写提示: 本栏目填写对本周工作的一些想法和总结 本栏目根据实际工作情况斟情填写
Note on E7: 填写提示: 可以填写多人
Note on F7: 填写提示: 正在进行（填写百分比） 工作延后 工作中止 工作完成
Note on G7: 填写提示: 描述本周围绕该计划所做的工作

## 20180119
白银风电APP项目周报
项目基本信息
项目名称 | 白银风电APP项目周报 |  | 客户 | 白银风电
周报填报日期 | 2018-05-17 |  | 当前阶段 | 开发 | 填报人 | 钟斌
本周总结
本周(5.14-5.18)做的任务主要是： 1、ERP审批优化完善（还需要一周时间拆解休假、出差、借款，否则无法读取业务信息） 2、巡查统计优化完善 3、电量指标优化完善 4、现场巡查优化 5、离线巡查 6、设备台账信息展示
任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 进展描述
成本预测-IFS开发 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 刘讲武 | 0% | 需求已确认，取数点比较多，先实现全部数据录入。
交易电量与电价报送-IFS开发 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 刘讲武 | 20%
交易电量与电价-接口 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 刘讲武 | 0%
交易电量与电价-移动端开发 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 戚继臻、虎生发、杨旭旭 | 0%
离线巡查开发 | 2018-05-03 | 2018-05-18 | 戚继臻、虎生发、杨旭旭 | 100%
巡查统计 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 戚继臻、虎生发、杨旭旭 | 100%
ERP审批优化 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 刘讲武、高鑫兴 | 80%
设备台账-接口 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 高鑫兴 | 100%
设备台账-开发 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 戚继臻、虎生发、杨旭旭 | 100% | 开发完成，下周测试及优化
推介会材料准备 | 2018-05-14 | 2018-06-15 | 邹欣、钟斌、刘讲武、高鑫兴 | 0%
工作描述 |  | 任务类型 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 当前进度 | 进展描述
下周计划或新任务分派
任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 任务要求或说明
成本预测-IFS开发 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 刘讲武 | 0% | 取数点比较多，先实现全部数据录入。
交易电量与电价报送-IFS开发 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 刘讲武 | 20%
交易电量与电价-接口 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 刘讲武 | 0%
交易电量与电价-移动端开发 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 戚继臻、虎生发、杨旭旭 | 0%
ERP审批优化 | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 刘讲武、高鑫兴 | 80%
生产部分功能测试及优化 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 邹欣、刘讲武 | 0%
部分界面及模块调优 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 孟庆楠
推介会材料准备 | 2018-05-14 | 2018-06-15 | 钟斌、刘讲武、高鑫兴 | 0%
本周完成的里程碑或关键任务 |  |  | 本周输出文档
本周未完成的里程碑或关健任务 |  |  | 原因说明
下阶段工作风险分析
风险描述 | 风险影响说明 |  |  |  | 风险级别 | 预防措施
人员变动 | 按计划5月底外包人员撤出，团队缺少会美工的人员。后面页面美化，要求比较高 |  |  |  | 高 | 团队提前引入美工人员。或者将这部分工作打包外包出去。
功能风险 | 测试不太充分，最终用户没有大面积测试 |  |  |  | 高 | 协调甲方安排业务对口人员详细测试。
推介会资料准备 | 不清楚需要准备得资料有哪些 |  |  |  | 低
项目经理签字：
Note on A5: 填写提示: 本栏目填写对本周工作的一些想法和总结 本栏目根据实际工作情况斟情填写
Note on E7: 填写提示: 可以填写多人
Note on F7: 填写提示: 正在进行（填写百分比） 工作延后 工作中止 工作完成
Note on G7: 填写提示: 描述本周围绕该计划所做的工作