## 20180119
白银风电APP项目周报
项目基本信息
项目名称 | 白银风电APP项目周报 |  | 客户 | 白银风电
周报填报日期 | 2018-05-25 |  | 当前阶段 | 开发 | 填报人 | 刘讲武
本周总结
本周(5.21-5.25)做的任务主要是： 1、ERP审批优化完善（还需要一周时间拆解休假、出差、借款，否则无法读取业务信息） 2、设备台账信息展示优化 3、交易电量开发
任务描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 进展描述
成本预测-IFS开发 | 2018-05-14 | 2018-06-01 | 刘讲武 | 0% | 需求已确认，取数点比较多，先实现全部数据录入。
交易电量开发 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 刘讲武、戚继臻、虎生发、杨旭旭、高鑫兴 | 80% | 开发完成，下周测试及优化
部分界面及模块调优 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 孟庆楠、虎生发 | 50% | 持续优化，修复bug
推介会材料准备 | 2018-05-14 | 2018-06-15 | 邹欣、钟斌、刘讲武、高鑫兴 | 0%
工作描述 |  | 任务类型 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 当前进度 | 进展描述
下周计划或新任务分派
任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 当前进度 | 任务要求或说明
成本预测-IFS开发 | 2018-05-14 | 2018-06-01 | 刘讲武 | 0% | 取数点比较多，先实现全部数据录入。
交易电量-优化 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 虎生发、杨旭旭 | 20%
成本预测开发 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 戚继臻、孟庆楠 | 0%
操作手册完善 | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 高鑫兴 | 80%
生产部分功能测试及优化 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 邹欣、刘讲武 | 0%
部分界面及模块调优 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 孟庆楠、虎生发
推介会材料准备 | 2018-05-14 | 2018-06-15 | 钟斌、刘讲武、高鑫兴 | 0%
本周完成的里程碑或关键任务 |  |  | 本周输出文档
本周未完成的里程碑或关健任务 |  |  | 原因说明
下阶段工作风险分析
风险描述 | 风险影响说明 |  |  |  | 风险级别 | 预防措施
人员变动 | 按计划5月底外包人员撤出，团队缺少会美工的人员。后面页面美化，要求比较高 |  |  |  | 高 | 团队提前引入美工人员。或者将这部分工作打包外包出去。
功能风险 | 测试不太充分，最终用户没有大面积测试 |  |  |  | 高 | 协调甲方安排业务对口人员详细测试。
推介会资料准备 | 不清楚需要准备得资料有哪些 |  |  |  | 低
项目经理签字：
Note on A5: 填写提示: 本栏目填写对本周工作的一些想法和总结 本栏目根据实际工作情况斟情填写
Note on E7: 填写提示: 可以填写多人
Note on F7: 填写提示: 正在进行（填写百分比） 工作延后 工作中止 工作完成
Note on G7: 填写提示: 描述本周围绕该计划所做的工作