## Sheet1
日期 | 内容 | 进度 | 说明
2018-05-08 | 巡查统计接口:页面原型设计，接口编写 | 100%
| 移动审批，审批列表查询速度优化 | 100% | 正式库未发布
2018-05-09 | 小三峡——预算执行数，数据不正确，原因查询 | 完成 | 预算实际数查看明细需要总账查询条件
| ERP审批优化 | 完成
| 需求讨论会:讨论设备台账、交易电量与电价、专项任务、成本预测。 | 部分完成
2018-05-10 | 电量指标优化:电量展示数据不合适，进一步优化。 | 80%
| 现场巡查操作手册编写 | 0
移动审批优化
2018-05-11 | 设备台账页面
2018-05-14 | 靖远App工作量估算 设备台账设计
2018-05-18 | APP功能测试优化
2015-05-21 | ERP审批优化
2015-05-22 | 交易电量设计