## Sheet1
日期 | 内容 | 进度 | 说明
2018-05-08 | 离线巡查前台实现 | 85% | 离线巡查前台实现
2018-05-09 | 离线巡查前台功能实现,下载巡查路线和上传巡查路线 | 100% | 离线巡查前台功能实现
2018-05-10 | 1.离线巡查bug的修复; 2.现场巡查的bug修复3.首页banner图片的修改 | 100% | bug修复
2018-05-11 | 1.离线巡查bug的修复; | 100% | bug修复
2018-05-14 | 1.前端离线巡查测试,修复bug,电量页面修改,整理设备信息功能模块 | 99% | bug修复
2018-05-15 | 1前端离线bug修改，设备页面 | 60% | bug修复
2018-05-16 | 1.设备页面布局，功能完善 | 80% | 页面布局，完善
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-21 | 1、“个人中心”改名成“设置”;2.“公告白板”改名成“白板管理”，并放到“设置”;3.
2018-05-22 | 交易电量,市场化交易,结算电量页面 | 100% | 画页面
2018-05-23 | APP bug查找修复; |  | bug修复
2018-05-24 | APP bug查找修复;交易电量页面的页面实现和功能实现 | 60% | 交易电量页面
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-28 | 交易电量中现货交易,市场化交易,结算电量功能的实现 | 98% | 交易电量
2018-05-29 | 交易电量功能完善实现,测试并修改bug | 99% | 交易电量